## Hoja 1
Planificación
No. De Equipo | No. 2
Coordinador en Rotación
Fecha de inicio | 2024-04-18
Fecha final | 2024-04-18
Avance general | 71.43%
Fecha de informe | 2024-05-24
Tareas | Responsable | Fecha de inicio | Duración en Dias | Fecha final | Fecha de realización | Fecha de Integración de cambios | Progreso | Estado
Planificacion de la Fase | Luis Franco | 2024-04-18 | 1 | - |  |  | 50% | Pendiente
Comunicación formal en el proyecto |  | 2024-04-18 | 1 | 2024-04-19 |  |  | 25% | Pendiente
Estandarización | Luis Franco | 2024-04-18 | 1 | 2024-04-19 |  |  | 100% | Completado
Diagrama de Casos de Uso | Luis Franco | 2024-04-18 | 1 | 2024-04-19 |  |  | 100% | Completado
Diagrama de Clases | Luis Franco | 2024-04-18 | 1 | 2024-04-19 |  |  | 100% | Completado
Diagrama de Componentes | Luis Franco | 2024-04-18 | 1 | 2024-04-19 |  |  | 25% | Pendiente
Diseño de Base de Datos | Luis Franco | 2024-04-18 | 1 | 2024-04-19 |  |  | 100% | Completado
Sofware Funcional | Luis Franco | 2024-04-18 | 1 | 2024-04-19 |  |  |  | Pendiente
Tareas | Responsable | Fecha de inicio | Duración en Dias | Fecha final | Fecha de realización | Fecha de Integración de cambios | Progreso | Estado
Diagrama de Casos de Uso | Luis | 2024-04-18 | 1 | 2024-04-19 | 18/04/2024 |  | 100% | Completado
Diagrama de Clases | Luis | 2024-04-18 | 1 | 2024-04-19 | 18/04/2024 |  | 100% | Completado
Diagrama de Componentes | Luis | 2024-04-18 | 1 | 2024-04-19 | 18/04/2024 |  | 100% | Completado
Diseño de base de datos | Luis | 2024-04-18 | 1 | 2024-04-19 | 18/04/2024 |  | 100% | Completado
Base de datos mantenimiento y seguridad | Luis | 2024-04-18 | 1 | 2024-04-19 | 18/04/2024 |  | 100% | Completado
Software funcional | Luis | 2024-04-18 | 1 | 2024-04-19 | 18/04/2024 |  | 100% | Completado
Mdi y mantenimiento | Luis | 2024-04-18 | 1 | 2024-04-19 | 18/04/2024 |  | 100% | Completado
Formulas:
Fecha final = ([Fecha de inicio]+[Duración en Dias])
Fecha final = [Fecha final, row above]
Fecha de inicio = [Fecha de inicio, row above]